## Table 1
w | Tarefa | Horas | Justificativa ou Foco | Mês Relacionado (Inferido) | Tecnologia Relacionada (Inferido) | Fonte
Epic 1: Ponto de Partida | Otimização de código + Lombok | 20h | Refatoração completa e simplificação de código | Mês 1 | Java / Spring Boot | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Keycloak - Setup | 16h | Instalação e configuração do servidor de identidade | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Keycloak - Integração Backend | 24h | Migração do Spring Security para Keycloak | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Keycloak - Integração Frontend | 16h | Implementação de fluxos OpenID Connect | Mês 1 | Angular / Security | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Angular - Setup Projeto | 12h | Configuração da estrutura base do projeto web | Mês 1 | Angular | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Angular - Componentes Base | 20h | Desenvolvimento de biblioteca de componentes reutilizáveis | Mês 1 | Angular | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Angular - Design System | 24h | Definição de tokens e documentação visual | Mês 1 | Angular | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Docker - Compose Completo | 16h | Containerização de toda a infraestrutura | Mês 1 | Docker / Infraestrutura | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Code Review + Documentação | 24h | Elaboração de ADRs e documentação técnica | Mês 1 | Documentação / Gestão | 1
Epic 1: Ponto de Partida | Testes Backend - Inicial | 28h | Setup JUnit e alcance de 30% de cobertura | Mês 1 | Java / Testes | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Angular - Migração Completa | 80h | Desenvolvimento de todas as telas da aplicação web | Mês 2 | Angular | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Angular - Integração API | 24h | Desenvolvimento de services e interceptors | Mês 2 | Angular | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Mercado Pago - Estudos | 12h | Análise de documentação e testes em sandbox | Mês 3 | Mercado Pago / Estudos | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Mercado Pago - Backend | 32h | Implementação de SDK, endpoints e webhooks | Mês 3 | Java / Spring Boot | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Mercado Pago - Frontend | 24h | Desenvolvimento de fluxos de checkout e confirmação | Mês 3 | Angular | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Espaço Doação | 20h | Desenvolvimento de página institucional | Mês 3 | Angular | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Testes - Backend Avançado | 20h | Expansão para 60% de cobertura de código | Mês 3 | Java / Testes | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Testes - Frontend E2E | 8h | Implementação de testes de fluxos críticos com Cypress | Mês 3 | Angular / Testes | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Flutter - Setup + Estudos | 20h | Instalação do ambiente e definição da arquitetura | Mês 4 | Flutter | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Flutter - Telas Principais | 60h | Desenvolvimento das telas de Login, Feed e Perfil | Mês 4 | Flutter | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Flutter - Integração API | 24h | Implementação de comunicação HTTP, auth e erros | Mês 4 | Flutter | 1
Epic 2: Meio da Jornada | Flutter - Features Nativas | 16h | Integração com câmera, galeria e upload de arquivos | Mês 4 | Flutter | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Planejamento | 8h | Modelagem de dados e criação de wireframes | Mês 5 | Gestão e Planejamento | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Backend Entities | 24h | Modelagem de PetShop, Produto e Pedido | Mês 5 | Java / Spring Boot | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Backend CRUD | 32h | Implementação de Controllers e Services | Mês 5 | Java / Spring Boot | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Backend Regras | 24h | Implementação de lógica de estoque e cálculos | Mês 5 | Java / Spring Boot | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Frontend Web | 48h | Desenvolvimento de Catálogo e Carrinho de compras | Mês 5 | Angular | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Marketplace - Frontend Mobile | 32h | Adaptação das funcionalidades para Flutter | Mês 5 | Flutter | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Mercado Pago Split | 32h | Implementação de API Split e homologação | Mês 5 | Mercado Pago / Backend | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Performance DB | 16h | Criação de índices e otimizações de banco de dados | Mês 6 | MySQL / Infraestrutura | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Testes - Cobertura Final | 16h | Alcance de 70% backend e 50% frontend | Mês 6 | Testes | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Documentação Final | 12h | Finalização do Swagger e gravação de vídeo demo | Mês 6 | Documentação | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Code Review Final | 8h | Refatoração final e revisão de código | Mês 6 | Gestão / Qualidade | 1
Epic 3: Fim da Jornada | Buffer Imprevistos | 8h | Período reservado para correção de bugs e ajustes | Mês 6 | Gestão | 1

## Gráfico1
1. Read the csv version of the user's sheet file "Detalhamento das Tarefas e Cronograma do Projeto MyBuddy-Table 1-Atividades_Desenvolvimento_Projeto-A1:G35-v1.csv" into a DataFrame. 2. Display the first 5 rows and all columns by df.head(). 3. Get information about the columns in the DataFrame, including their data types, using df.info().
import pandas as pd pd.set_option('display.max_rows', None) pd.set_option('display.max_columns', None) # Read the CSV file into a DataFrame df = pd.read_csv(r'Detalhamento das Tarefas e Cronograma do Projeto MyBuddy-Table 1-Atividades_Desenvolvimento_Projeto-A1:G35-v1.csv') # Display the first 5 rows print(df.head().to_string(index=False)) # Print the column names and their data types print(df.info())
The user wants a chart with the provided data. The data contains information about project tasks, including 'Epic', 'Tarefa' (Task), 'Horas' (Hours), 'Mês Relacionado (Inferido)' (Related Month - Inferred), and 'Tecnologia Relacionada (Inferido)' (Related Technology - Inferred). The 'Horas' column is of type object and contains the unit 'h' (e.g., '20h'). To use it in a chart, it needs to be cleaned and converted to a numeric type. A good chart for project tasks and time allocation would be: 1. Hours per Epic: Sum of 'Horas' for each 'Epic'. 2. Hours per Month: Sum of 'Horas' for each 'Mês Relacionado (Inferido)'. 3. Hours per Technology: Sum of 'Horas' for each 'Tecnologia Relacionada (Inferido)'. I will start by cleaning the 'Horas' column and then generate a bar chart showing the Total Hours per Epic, as this provides a high-level overview of the effort distribution across the main project areas. Steps: 1. Clean the 'Horas' column: remove 'h' and convert to numeric. 2. Group by 'Epic' and sum the 'Horas'. 3. Create an Altair bar chart.
# Clean the 'Horas' column df['Horas'] = ( df['Horas'] .astype(str) .str.replace('h', '', regex=False) .str.replace(',', '.', regex=False) ) # Convert 'Horas' to numeric. Coerce errors to NaN in case of unexpected values. df['Horas'] = pd.to_numeric(df['Horas'], errors='coerce') # Drop rows with NaN in 'Horas' after conversion (if any) df.dropna(subset=['Horas'], inplace=True) # Group by 'Epic' and sum the 'Horas' df_epic_hours = df.groupby('Epic')['Horas'].sum().reset_index() df_epic_hours.rename(columns={'Horas': 'Total Horas'}, inplace=True) # Display the first 5 rows of the aggregated data print(df_epic_hours.head().to_string(index=False)) # Print info of the aggregated data print(df_epic_hours.info()) import altair as alt # Create the bar chart chart = ( alt.Chart(df_epic_hours) .mark_bar() .encode( # Encode 'Epic' on the x-axis, using 'Epic:N' for nominal type alt.X( 'Epic:N', title='Epic', axis=alt.Axis( labelAngle=-45, labelLimit=300 ) # Rotate labels for better readability ), # Encode 'Total Horas' on the y-axis, using 'Total Horas:Q' for quantitative type alt.Y( 'Total Horas:Q', title='Total de Horas' ), # Add tooltips for better data inspection tooltip=[ alt.Tooltip('Epic:N', title='Epic'), alt.Tooltip('Total Horas:Q', title='Total de Horas', format='.0f') # Format as integer ], # Color by 'Epic' for visual separation color=alt.Color('Epic:N', legend=alt.Legend(title='Epic', labelLimit=200)) ) .properties( title='Distribuição do Total de Horas por Epic' # Chart title ) .interactive() # Make the chart interactive (zoom and pan) ) # Save the chart as a JSON file chart.save('distribuicao_horas_por_epic.json')
• Epic 1: Ponto de Partida: 200 Horas • Epic 2: Meio da Jornada: 340 Horas • Epic 3: Fim da Jornada: 260 Horas A "Epic 2: Meio da Jornada" é a que possui o maior número de horas planejadas, indicando que é a fase mais densa em termos de trabalho.
Epic | Epic 1: Ponto de Partida | Epic 2: Meio da Jornada | Epic 3: Fim da Jornada
Epic 1: Ponto de Partida | 200
Epic 2: Meio da Jornada |  | 340
Epic 3: Fim da Jornada |  |  | 260

## Cópia de Gráfico1
Gemini editing requests are only available in English at this time. | Tecnologia/Stack | Total Horas no Épico | Foco Principal | Horas Integrante A | Horas Integrante B | Horas Integrante C | Horas Integrante D
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Java | 72h | Backend/Segurança | 24h | 24h | 12h | 12h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Angular | 72h | Frontend/UX | 12h | 12h | 24h | 24h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Spring Boot | 88h | Backend/Framework | 24h | 24h | 20h | 20h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Security | 56h | Autenticação (Keycloak) | 28h | 28h | 0h | 0h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Infraestrutura | 48h | Ambiente (Docker) | 16h | 16h | 8h | 8h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Testes | 28h | Qualidade/JUnit | 7h | 7h | 7h | 7h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Documentação | 24h | Gestão/ADRs | 6h | 6h | 6h | 6h
Epic 1: Ponto de Partida (412h) | Gestão | 24h | Processos/Review | 6h | 6h | 6h | 6h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Angular | 204h | Migração/APIs/UX | 51h | 51h | 51h | 51h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Flutter | 120h | Mobile/Nativas | 0h | 0h | 60h | 60h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Java | 52h | Backend/Webhooks | 26h | 26h | 0h | 0h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Spring Boot | 64h | Backend/API | 32h | 32h | 0h | 0h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Testes | 36h | Cobertura/E2E | 9h | 9h | 9h | 9h
Epic 2: Meio da Jornada (456h) | Mercado Pago | 72h | Integração Pagamentos | 18h | 18h | 18h | 18h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Java | 80h | Backend/Regras/CRUD | 40h | 40h | 0h | 0h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Spring Boot | 160h | Backend/Mercado Pago Split | 80h | 80h | 0h | 0h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Angular | 48h | Frontend/Marketplace | 12h | 12h | 12h | 12h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Flutter | 32h | Mobile/Adaptação | 0h | 0h | 16h | 16h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Mercado Pago | 64h | Split/Homologação | 32h | 32h | 0h | 0h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Gestão | 40h | Planejamento/Buffer/Qualidade | 10h | 10h | 10h | 10h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Infraestrutura | 16h | Performance DB/MySQL | 8h | 8h | 0h | 0h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | MySQL | 16h | Otimização de Banco | 8h | 8h | 0h | 0h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Testes | 16h | Cobertura Final | 4h | 4h | 4h | 4h
Epic 3: Fim da Jornada (524h) | Documentação | 12h | Swagger/Demo | 3h | 3h | 3h | 3h