## 📊 Resumo Geral
🐾 MyBuddy — Decomposição Completa de Tarefas
Hierarquia Pai → Filho ¦ 4 Devs (E, D, J, G) ¦ Todas as tarefas decompostas por Epic
Epic | Tópico Pai | Subtarefas | Tecnologia
Epic 1: Ponto de Partida | 1.1 – Otimização de código + Lombok | 9 | Java / Spring Boot
Epic 1: Ponto de Partida | 1.2 – Keycloak - Setup | 10 | Keycloak / Infraestrutura
Epic 1: Ponto de Partida | 1.3 – Keycloak - Integração Backend | 10 | Java / Spring Boot / Security
Epic 1: Ponto de Partida | 1.4 – Keycloak - Integração Frontend | 9 | Angular / Security
Epic 1: Ponto de Partida | 1.5 – Angular - Setup Projeto | 8 | Angular
Epic 1: Ponto de Partida | 1.6 – Angular - Componentes Base | 10 | Angular
Epic 1: Ponto de Partida | 1.7 – Angular - Design System | 9 | Angular
Epic 1: Ponto de Partida | 1.8 – Docker - Compose Completo | 10 | Docker / Infraestrutura
Epic 1: Ponto de Partida | 1.9 – Code Review + Documentação | 10 | Documentação / Gestão
Epic 1: Ponto de Partida | 1.10 – Testes Backend - Inicial | 10 | Java / Testes
Epic 2: Meio da Jornada | 2.1 – Angular - Migração Completa | 16 | Angular
Epic 2: Meio da Jornada | 2.2 – Angular - Integração API | 10 | Angular
Epic 2: Meio da Jornada | 2.3 – Mercado Pago - Estudos | 6 | Mercado Pago / Estudos
Epic 2: Meio da Jornada | 2.4 – Mercado Pago - Backend | 11 | Java / Spring Boot
Epic 2: Meio da Jornada | 2.5 – Mercado Pago - Frontend | 9 | Angular
Epic 2: Meio da Jornada | 2.6 – Espaço Doação | 8 | Angular
Epic 2: Meio da Jornada | 2.7 – Testes - Backend Avançado | 6 | Java / Testes
Epic 2: Meio da Jornada | 2.8 – Testes - Frontend E2E | 4 | Angular / Testes
Epic 2: Meio da Jornada | 2.9 – Flutter - Setup + Estudos | 8 | Flutter
Epic 2: Meio da Jornada | 2.10 – Flutter - Telas Principais | 14 | Flutter
Epic 2: Meio da Jornada | 2.11 – Flutter - Integração API | 8 | Flutter
Epic 2: Meio da Jornada | 2.12 – Flutter - Features Nativas | 6 | Flutter
Epic 3: Fim da Jornada | 3.1 – Marketplace - Planejamento | 4 | Gestão e Planejamento
Epic 3: Fim da Jornada | 3.2 – Marketplace - Backend Entities | 9 | Java / Spring Boot
Epic 3: Fim da Jornada | 3.3 – Marketplace - Backend CRUD | 10 | Java / Spring Boot
Epic 3: Fim da Jornada | 3.4 – Marketplace - Backend Regras | 8 | Java / Spring Boot
Epic 3: Fim da Jornada | 3.5 – Marketplace - Frontend Web | 11 | Angular
Epic 3: Fim da Jornada | 3.6 – Marketplace - Frontend Mobile | 8 | Flutter
Epic 3: Fim da Jornada | 3.7 – Mercado Pago Split | 10 | Mercado Pago / Backend
Epic 3: Fim da Jornada | 3.8 – Performance DB | 6 | MySQL / Infraestrutura
Epic 3: Fim da Jornada | 3.9 – Testes - Cobertura Final | 6 | Testes
Epic 3: Fim da Jornada | 3.10 – Documentação Final | 5 | Documentação
Epic 3: Fim da Jornada | 3.11 – Code Review Final | 4 | Gestão / Qualidade
Epic 3: Fim da Jornada | 3.12 – Buffer Imprevistos | 4 | Gestão
TOTAL GERAL |  | 286

## Epic 1
Epic 1: Ponto de Partida
Tipo | ID | Tarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Responsável
🗂 PAI | 1.1 | Otimização de código + Lombok | 20h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Análise | 1.1.1 | ↳ Levantamento de classes verbosas e candidatas à refatoração | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Config | 1.1.2 | ↳ Adição das dependências Lombok no pom.xml | 1h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Refatoração | 1.1.3 | ↳ Substituição de getters/setters/construtores por anotações Lombok | 4h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Refatoração | 1.1.4 | ↳ Aplicação de @Builder e @Data nas entidades JPA | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Qualidade | 1.1.5 | ↳ Eliminação de código morto e imports desnecessários | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Qualidade | 1.1.6 | ↳ Revisão de nomes de métodos e variáveis (Clean Code) | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Validação | 1.1.7 | ↳ Validação de build após refatoração (sem erros de compilação) | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Review | 1.1.8 | ↳ Code review da refatoração entre pares | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
Docs | 1.1.9 | ↳ Documentar decisões de refatoração no ADR | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot
🗂 PAI | 1.2 | Keycloak - Setup | 16h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Planejamento | 1.2.1 | ↳ Definir versão do Keycloak e estratégia de deploy (Docker) | 1h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Infra | 1.2.2 | ↳ Criação do container Keycloak no docker-compose | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Infra | 1.2.3 | ↳ Configuração de banco de dados para o Keycloak (PostgreSQL/MySQL) | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Config | 1.2.4 | ↳ Criação do Realm 'mybuddy' no Keycloak | 1h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Config | 1.2.5 | ↳ Criação de Client para o backend (client_credentials) | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Config | 1.2.6 | ↳ Criação de Client para o frontend (public client / PKCE) | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Config | 1.2.7 | ↳ Definição de roles (ADMIN, USER, PETSHOP_OWNER) | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Config | 1.2.8 | ↳ Configuração de políticas de senha e sessão | 1h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Docs | 1.2.9 | ↳ Exportar configuração do Realm como JSON para versionamento | 1h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
Validação | 1.2.10 | ↳ Testar login manual via Keycloak Admin Console | 2h | Mês 1 | Keycloak / Infraestrutura
🗂 PAI | 1.3 | Keycloak - Integração Backend | 24h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Refatoração | 1.3.1 | ↳ Remover configurações antigas do Spring Security | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Config | 1.3.2 | ↳ Adicionar dependência spring-boot-starter-oauth2-resource-server | 1h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Config | 1.3.3 | ↳ Configurar application.yml com issuer-uri do Keycloak | 1h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Implementação | 1.3.4 | ↳ Criar SecurityConfig com validação de JWT | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Implementação | 1.3.5 | ↳ Criar JwtAuthConverter para mapear roles do Keycloak | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Implementação | 1.3.6 | ↳ Proteger endpoints com @PreAuthorize por role | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Implementação | 1.3.7 | ↳ Criar endpoint /me para retornar dados do usuário autenticado | 2h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Implementação | 1.3.8 | ↳ Sincronização de usuário Keycloak com entidade User do banco | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Testes | 1.3.9 | ↳ Testes unitários da camada de segurança | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
Testes | 1.3.10 | ↳ Testes de integração com Testcontainers + Keycloak | 3h | Mês 1 | Java / Spring Boot / Security
🗂 PAI | 1.4 | Keycloak - Integração Frontend | 16h | Mês 1 | Angular / Security
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 1.4.1 | ↳ Instalar biblioteca keycloak-angular e keycloak-js | 1h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.2 | ↳ Criar KeycloakInitService com initOptions | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Config | 1.4.3 | ↳ Configurar APP_INITIALIZER no app.module.ts | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.4 | ↳ Criar AuthGuard para rotas protegidas | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.5 | ↳ Criar HttpInterceptor para injetar Bearer token | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.6 | ↳ Implementar fluxo de login (redirect ao Keycloak) | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.7 | ↳ Implementar fluxo de logout e limpeza de sessão | 1h | Mês 1 | Angular / Security
Implementação | 1.4.8 | ↳ Criar AuthService com métodos isLoggedIn, getUserRoles, getToken | 2h | Mês 1 | Angular / Security
Validação | 1.4.9 | ↳ Testar fluxo completo de autenticação no browser | 2h | Mês 1 | Angular / Security
🗂 PAI | 1.5 | Angular - Setup Projeto | 12h | Mês 1 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 1.5.1 | ↳ Criar projeto Angular com Angular CLI (ng new) | 1h | Mês 1 | Angular
Arquitetura | 1.5.2 | ↳ Definir estrutura de pastas (core, shared, features, layouts) | 1h | Mês 1 | Angular
Config | 1.5.3 | ↳ Configurar path aliases no tsconfig.json | 1h | Mês 1 | Angular
Config | 1.5.4 | ↳ Configurar Angular Material ou PrimeNG como UI library | 2h | Mês 1 | Angular
Config | 1.5.5 | ↳ Configurar ESLint + Prettier com regras do projeto | 2h | Mês 1 | Angular
Config | 1.5.6 | ↳ Configurar environments (dev, prod, staging) | 1h | Mês 1 | Angular
Config | 1.5.7 | ↳ Configurar HttpClientModule e lazy loading de rotas | 2h | Mês 1 | Angular
Implementação | 1.5.8 | ↳ Criar estrutura de roteamento principal (app-routing.module) | 2h | Mês 1 | Angular
🗂 PAI | 1.6 | Angular - Componentes Base | 20h | Mês 1 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Componente | 1.6.1 | ↳ Criar componente Header com navegação e menu | 3h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.2 | ↳ Criar componente Sidebar / NavMenu | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.3 | ↳ Criar componente Footer | 1h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.4 | ↳ Criar componente Button com variantes (primary, secondary, danger) | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.5 | ↳ Criar componente Card reutilizável | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.6 | ↳ Criar componente Modal / Dialog genérico | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.7 | ↳ Criar componente Loading Spinner / Skeleton | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.8 | ↳ Criar componente Toast / Notification | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.6.9 | ↳ Criar componente Empty State e Error Page | 2h | Mês 1 | Angular
Docs | 1.6.10 | ↳ Documentar componentes com Storybook ou README | 2h | Mês 1 | Angular
🗂 PAI | 1.7 | Angular - Design System | 24h | Mês 1 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Design | 1.7.1 | ↳ Definir paleta de cores primárias e secundárias | 2h | Mês 1 | Angular
Design | 1.7.2 | ↳ Criar tokens CSS (variáveis) para cores, espaçamentos e tipografia | 3h | Mês 1 | Angular
Design | 1.7.3 | ↳ Definir escala tipográfica (h1-h6, body, caption) | 2h | Mês 1 | Angular
Config | 1.7.4 | ↳ Configurar tema personalizado no Material/PrimeNG | 3h | Mês 1 | Angular
Implementação | 1.7.5 | ↳ Criar SCSS global com mixins e funções utilitárias | 3h | Mês 1 | Angular
Design | 1.7.6 | ↳ Criar guia de ícones (Material Icons / FontAwesome) | 2h | Mês 1 | Angular
Design | 1.7.7 | ↳ Definir grid system e breakpoints responsive | 2h | Mês 1 | Angular
Componente | 1.7.8 | ↳ Criar variantes de formulários (inputs, selects, checkboxes) | 3h | Mês 1 | Angular
Docs | 1.7.9 | ↳ Documentar Design System em página de styleguide | 4h | Mês 1 | Angular
🗂 PAI | 1.8 | Docker - Compose Completo | 16h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Infra | 1.8.1 | ↳ Criar Dockerfile para o backend Spring Boot | 2h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.2 | ↳ Criar Dockerfile multi-stage para o frontend Angular | 2h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.3 | ↳ Configurar serviço MySQL no docker-compose | 1h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.4 | ↳ Configurar serviço Keycloak no docker-compose | 1h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.5 | ↳ Configurar volumes persistentes para banco de dados | 1h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.6 | ↳ Configurar redes Docker internas entre serviços | 1h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Config | 1.8.7 | ↳ Configurar variáveis de ambiente via .env | 1h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Infra | 1.8.8 | ↳ Adicionar health checks nos serviços críticos | 2h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Validação | 1.8.9 | ↳ Testar subida completa do ambiente com docker-compose up | 3h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
Docs | 1.8.10 | ↳ Documentar comandos de setup no README | 2h | Mês 1 | Docker / Infraestrutura
🗂 PAI | 1.9 | Code Review + Documentação | 24h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Docs | 1.9.1 | ↳ Criar template de ADR | 2h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.2 | ↳ Escrever ADR-001: Escolha do Keycloak como IdP | 2h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.3 | ↳ Escrever ADR-002: Escolha do Angular como framework web | 2h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.4 | ↳ Escrever ADR-003: Estratégia de containerização com Docker | 2h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.5 | ↳ Configurar Swagger/OpenAPI no backend | 3h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.6 | ↳ Criar diagrama de arquitetura (C4 Level 1 e 2) | 3h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Docs | 1.9.7 | ↳ Criar guia de contribuição (CONTRIBUTING.md) | 2h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Gestão | 1.9.8 | ↳ Configurar template de Pull Request no GitHub | 1h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Review | 1.9.9 | ↳ Realizar sessão de code review do Epic 1 com toda a equipe | 4h | Mês 1 | Documentação / Gestão
Gestão | 1.9.10 | ↳ Consolidar lista de débitos técnicos identificados no review | 3h | Mês 1 | Documentação / Gestão
🗂 PAI | 1.10 | Testes Backend - Inicial | 28h | Mês 1 | Java / Testes
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 1.10.1 | ↳ Configurar JUnit 5 e Mockito no projeto | 2h | Mês 1 | Java / Testes
Config | 1.10.2 | ↳ Configurar Jacoco para relatório de cobertura | 1h | Mês 1 | Java / Testes
Testes | 1.10.3 | ↳ Criar testes unitários para UserService | 3h | Mês 1 | Java / Testes
Testes | 1.10.4 | ↳ Criar testes unitários para AuthService/SecurityConfig | 3h | Mês 1 | Java / Testes
Testes | 1.10.5 | ↳ Criar testes unitários para entidades e validações JPA | 3h | Mês 1 | Java / Testes
Testes | 1.10.6 | ↳ Criar testes de integração para endpoints de autenticação | 4h | Mês 1 | Java / Testes
Config | 1.10.7 | ↳ Configurar banco H2 em memória para testes | 2h | Mês 1 | Java / Testes
Testes | 1.10.8 | ↳ Criar fixtures e factories para dados de teste | 3h | Mês 1 | Java / Testes
Validação | 1.10.9 | ↳ Verificar cobertura de 30% e documentar gaps | 3h | Mês 1 | Java / Testes
Infra | 1.10.10 | ↳ Configurar execução de testes no CI/CD (GitHub Actions) | 4h | Mês 1 | Java / Testes
TOTAL EPIC 1 |  | 95 subtarefas ¦ 10 tarefas pai | 200h

## Epic 2
Epic 2: Meio da Jornada
Tipo | ID | Tarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Responsável
🗂 PAI | 2.1 | Angular - Migração Completa | 80h | Mês 2–4 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Análise | 2.1.1 | ↳ Mapear todas as telas existentes e criar lista de migração | 3h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.2 | ↳ Tela: Login / Cadastro de usuário | 6h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.3 | ↳ Tela: Home / Feed de adoção de pets | 6h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.4 | ↳ Tela: Perfil do usuário (visualização e edição) | 5h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.5 | ↳ Tela: Cadastro e detalhes de Pet para adoção | 6h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.6 | ↳ Tela: Lista de pets com filtros e paginação | 6h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.7 | ↳ Tela: Painel administrativo (ADMIN) | 7h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.8 | ↳ Tela: Dashboard do petshop owner | 6h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.9 | ↳ Tela: Notificações e histórico de atividades | 5h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.1.10 | ↳ Tela: Configurações da conta | 4h | Mês 2–4 | Angular
Funcionalidade | 2.1.11 | ↳ Implementar paginação global e infinite scroll | 4h | Mês 2–4 | Angular
Funcionalidade | 2.1.12 | ↳ Implementar barra de busca global com debounce | 3h | Mês 2–4 | Angular
Funcionalidade | 2.1.13 | ↳ Implementar upload de imagens de perfil e pets | 4h | Mês 2–4 | Angular
UX | 2.1.14 | ↳ Responsividade completa (mobile-first) | 5h | Mês 2–4 | Angular
Review | 2.1.15 | ↳ Revisão visual e ajustes de UX em todas as telas | 5h | Mês 2–4 | Angular
Validação | 2.1.16 | ↳ Testes manuais de fluxo completo ponta a ponta | 5h | Mês 2–4 | Angular
🗂 PAI | 2.2 | Angular - Integração API | 24h | Mês 2–4 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Implementação | 2.2.1 | ↳ Criar ApiService base com configuração de baseUrl | 2h | Mês 2–4 | Angular
Serviço | 2.2.2 | ↳ Criar UserService (CRUD de usuário via API) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Serviço | 2.2.3 | ↳ Criar PetService (CRUD de pet via API) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.2.4 | ↳ Criar interceptor de erro global (401, 403, 500) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.2.5 | ↳ Criar interceptor de loading (mostrar spinner nas chamadas) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Config | 2.2.6 | ↳ Configurar retry automático em falhas de rede | 2h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.2.7 | ↳ Criar mecanismo de cache para requisições GET | 3h | Mês 2–4 | Angular
Testes | 2.2.8 | ↳ Criar environment-based API mocking (MSW ou in-memory) | 3h | Mês 2–4 | Angular
Testes | 2.2.9 | ↳ Testes unitários dos services Angular | 4h | Mês 2–4 | Angular
Docs | 2.2.10 | ↳ Documentar contratos de API esperados | 2h | Mês 2–4 | Angular
🗂 PAI | 2.3 | Mercado Pago - Estudos | 12h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Estudo | 2.3.1 | ↳ Ler documentação oficial da API Mercado Pago (v2) | 2h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
Config | 2.3.2 | ↳ Criar conta de teste e obter credenciais sandbox | 1h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
POC | 2.3.3 | ↳ Testar fluxo de pagamento com Checkout Pro no sandbox | 2h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
POC | 2.3.4 | ↳ Testar recebimento de webhooks com ngrok + sandbox | 2h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
Análise | 2.3.5 | ↳ Avaliar fluxo de Payment Brick vs Checkout Pro | 2h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
Docs | 2.3.6 | ↳ Documentar decisão técnica sobre método de integração | 3h | Mês 2–4 | Mercado Pago / Estudos
🗂 PAI | 2.4 | Mercado Pago - Backend | 32h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 2.4.1 | ↳ Adicionar SDK Mercado Pago (mercadopago:sdk-java) ao pom.xml | 1h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Config | 2.4.2 | ↳ Criar MercadoPagoConfig com credenciais via variáveis de ambiente | 1h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Modelagem | 2.4.3 | ↳ Criar entidade Payment e PaymentStatus no banco | 2h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Implementação | 2.4.4 | ↳ Criar PaymentRepository e PaymentService | 3h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Endpoint | 2.4.5 | ↳ Implementar endpoint POST /payments/create (preferência de pagamento) | 4h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Endpoint | 2.4.6 | ↳ Implementar endpoint GET /payments/{id} (status do pagamento) | 2h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Endpoint | 2.4.7 | ↳ Implementar endpoint POST /payments/webhook (receber notificações) | 4h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Segurança | 2.4.8 | ↳ Implementar validação de assinatura do webhook (x-signature) | 3h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Implementação | 2.4.9 | ↳ Implementar lógica de negócio pós-pagamento aprovado | 4h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Testes | 2.4.10 | ↳ Criar testes unitários e de integração do fluxo de pagamento | 5h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
Validação | 2.4.11 | ↳ Testar fluxo completo em ambiente sandbox | 3h | Mês 2–4 | Java / Spring Boot
🗂 PAI | 2.5 | Mercado Pago - Frontend | 24h | Mês 2–4 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 2.5.1 | ↳ Instalar e configurar Mercado Pago JS SDK no Angular | 2h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.5.2 | ↳ Criar tela de resumo do pedido antes do checkout | 3h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.5.3 | ↳ Integrar Payment Brick na tela de checkout | 4h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.5.4 | ↳ Criar tela de confirmação de pagamento aprovado | 2h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.5.5 | ↳ Criar tela de pagamento pendente (boleto/pix) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.5.6 | ↳ Criar tela de pagamento recusado com orientações | 2h | Mês 2–4 | Angular
Serviço | 2.5.7 | ↳ Criar PaymentService no Angular (comunicação com backend) | 3h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.5.8 | ↳ Implementar polling ou SSE para atualização de status | 3h | Mês 2–4 | Angular
Validação | 2.5.9 | ↳ Testar fluxo completo de checkout no sandbox | 3h | Mês 2–4 | Angular
🗂 PAI | 2.6 | Espaço Doação | 20h | Mês 2–4 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Design | 2.6.1 | ↳ Criar wireframes e layout da página de doação | 2h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.6.2 | ↳ Criar seção hero com missão e impacto do projeto | 3h | Mês 2–4 | Angular
Funcionalidade | 2.6.3 | ↳ Criar seção de escolha de valor de doação (fixo e livre) | 3h | Mês 2–4 | Angular
Implementação | 2.6.4 | ↳ Integrar Mercado Pago para recebimento de doações | 4h | Mês 2–4 | Angular
Tela | 2.6.5 | ↳ Criar seção de transparência (uso das doações) | 2h | Mês 2–4 | Angular
Funcionalidade | 2.6.6 | ↳ Criar seção de doadores recentes (opcional/anonimizado) | 2h | Mês 2–4 | Angular
UX | 2.6.7 | ↳ Responsividade e ajustes visuais da página | 2h | Mês 2–4 | Angular
Validação | 2.6.8 | ↳ Testar fluxo de doação no sandbox | 2h | Mês 2–4 | Angular
🗂 PAI | 2.7 | Testes - Backend Avançado | 20h | Mês 2–4 | Java / Testes
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Testes | 2.7.1 | ↳ Criar testes para PetService (CRUD completo) | 3h | Mês 2–4 | Java / Testes
Testes | 2.7.2 | ↳ Criar testes para PaymentService e webhooks | 4h | Mês 2–4 | Java / Testes
Testes | 2.7.3 | ↳ Criar testes de integração para endpoints REST (MockMvc) | 4h | Mês 2–4 | Java / Testes
Testes | 2.7.4 | ↳ Criar testes de repositório com @DataJpaTest | 3h | Mês 2–4 | Java / Testes
Config | 2.7.5 | ↳ Configurar Testcontainers para testes com MySQL real | 3h | Mês 2–4 | Java / Testes
Validação | 2.7.6 | ↳ Verificar relatório Jacoco e atingir 60% de cobertura | 3h | Mês 2–4 | Java / Testes
🗂 PAI | 2.8 | Testes - Frontend E2E | 8h | Mês 2–4 | Angular / Testes
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 2.8.1 | ↳ Instalar e configurar Cypress no projeto Angular | 1h | Mês 2–4 | Angular / Testes
Testes | 2.8.2 | ↳ Criar teste E2E do fluxo de login | 2h | Mês 2–4 | Angular / Testes
Testes | 2.8.3 | ↳ Criar teste E2E do fluxo de checkout/pagamento | 3h | Mês 2–4 | Angular / Testes
Infra | 2.8.4 | ↳ Configurar execução do Cypress no CI/CD | 2h | Mês 2–4 | Angular / Testes
🗂 PAI | 2.9 | Flutter - Setup + Estudos | 20h | Mês 2–4 | Flutter
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 2.9.1 | ↳ Instalar Flutter SDK e configurar ambiente Android/iOS | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Arquitetura | 2.9.2 | ↳ Criar projeto Flutter com estrutura de pastas (Clean Arch) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Config | 2.9.3 | ↳ Configurar gerenciador de estado (Provider / Riverpod / BLoC) | 3h | Mês 2–4 | Flutter
Config | 2.9.4 | ↳ Configurar roteamento (GoRouter ou Navigator 2.0) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Config | 2.9.5 | ↳ Configurar injeção de dependências (GetIt) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Config | 2.9.6 | ↳ Configurar flavors (dev, prod) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Estudo | 2.9.7 | ↳ Estudar integração Keycloak/OAuth2 em Flutter | 3h | Mês 2–4 | Flutter
POC | 2.9.8 | ↳ Criar projeto POC com autenticação OAuth2 + PKCE | 4h | Mês 2–4 | Flutter
🗂 PAI | 2.10 | Flutter - Telas Principais | 60h | Mês 2–4 | Flutter
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Design | 2.10.1 | ↳ Criar tema global (ThemeData, cores, fontes) | 3h | Mês 2–4 | Flutter
Componente | 2.10.2 | ↳ Criar widgets base reutilizáveis (AppButton, AppCard, AppInput) | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.3 | ↳ Tela: Splash Screen e Onboarding | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.4 | ↳ Tela: Login com OAuth2/Keycloak | 5h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.5 | ↳ Tela: Cadastro de usuário | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.6 | ↳ Tela: Home / Feed de pets disponíveis | 6h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.7 | ↳ Tela: Detalhe do pet | 5h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.8 | ↳ Tela: Perfil do usuário | 5h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.9 | ↳ Tela: Favoritos | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Tela | 2.10.10 | ↳ Tela: Notificações push | 5h | Mês 2–4 | Flutter
Navegação | 2.10.11 | ↳ Navegação Bottom Bar com 5 tabs | 4h | Mês 2–4 | Flutter
UX | 2.10.12 | ↳ Animações de transição entre telas | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Funcionalidade | 2.10.13 | ↳ Suporte a modo escuro (dark theme) | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Review | 2.10.14 | ↳ Revisão visual e ajustes de UX | 3h | Mês 2–4 | Flutter
🗂 PAI | 2.11 | Flutter - Integração API | 24h | Mês 2–4 | Flutter
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 2.11.1 | ↳ Configurar pacote Dio com baseUrl e timeouts | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.11.2 | ↳ Criar interceptor de autenticação (Bearer token) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.11.3 | ↳ Criar interceptor de erro global (401 → refresh, 500 → toast) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.11.4 | ↳ Criar repositórios de dados (UserRepository, PetRepository) | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.11.5 | ↳ Implementar refresh automático de token JWT | 3h | Mês 2–4 | Flutter
Segurança | 2.11.6 | ↳ Configurar armazenamento seguro de tokens (flutter_secure_storage) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Funcionalidade | 2.11.7 | ↳ Implementar modo offline com cache local (Hive ou SharedPrefs) | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Testes | 2.11.8 | ↳ Testes unitários dos repositórios e use cases | 5h | Mês 2–4 | Flutter
🗂 PAI | 2.12 | Flutter - Features Nativas | 16h | Mês 2–4 | Flutter
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Implementação | 2.12.1 | ↳ Integrar image_picker (câmera e galeria) | 3h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.12.2 | ↳ Implementar upload de imagens para backend/S3 | 3h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.12.3 | ↳ Compressão de imagem antes do upload | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Implementação | 2.12.4 | ↳ Integrar push notifications com Firebase Cloud Messaging | 4h | Mês 2–4 | Flutter
Config | 2.12.5 | ↳ Configurar permissões Android e iOS (câmera, galeria, notificação) | 2h | Mês 2–4 | Flutter
Validação | 2.12.6 | ↳ Testar features nativas em dispositivo físico ou emulador | 2h | Mês 2–4 | Flutter
TOTAL EPIC 2 |  | 106 subtarefas ¦ 12 tarefas pai | 340h

## Epic 3
Epic 3: Fim da Jornada
Tipo | ID | Tarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Responsável
🗂 PAI | 3.1 | Marketplace - Planejamento | 8h | Mês 5–6 | Gestão e Planejamento
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Análise | 3.1.1 | ↳ Levantamento de requisitos funcionais do marketplace | 2h | Mês 5–6 | Gestão e Planejamento
Modelagem | 3.1.2 | ↳ Modelagem do diagrama Entidade-Relacionamento (PetShop, Produto, Pedido) | 2h | Mês 5–6 | Gestão e Planejamento
Design | 3.1.3 | ↳ Criação de wireframes das telas do marketplace | 2h | Mês 5–6 | Gestão e Planejamento
Planejamento | 3.1.4 | ↳ Definição de regras de negócio (estoque, pedidos, status) | 2h | Mês 5–6 | Gestão e Planejamento
🗂 PAI | 3.2 | Marketplace - Backend Entities | 24h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Modelagem | 3.2.1 | ↳ Criar entidade PetShop com relacionamentos | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Modelagem | 3.2.2 | ↳ Criar entidade Categoria e SubCategoria | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Modelagem | 3.2.3 | ↳ Criar entidade Produto com campos (nome, preço, estoque, imagem) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Modelagem | 3.2.4 | ↳ Criar entidade Pedido e PedidoItem | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Modelagem | 3.2.5 | ↳ Criar entidade Endereço de entrega | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Modelagem | 3.2.6 | ↳ Criar entidade Avaliação de produto | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Infra | 3.2.7 | ↳ Criar migrations Flyway para todas as entidades | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Implementação | 3.2.8 | ↳ Criar repositórios JPA e testar queries básicas | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Config | 3.2.9 | ↳ Popular banco com dados de seed para desenvolvimento | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
🗂 PAI | 3.3 | Marketplace - Backend CRUD | 32h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Endpoint | 3.3.1 | ↳ Criar PetShopController (GET, POST, PUT, DELETE) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Endpoint | 3.3.2 | ↳ Criar ProdutoController (GET, POST, PUT, DELETE) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Endpoint | 3.3.3 | ↳ Criar PedidoController (criar pedido, listar, cancelar) | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Endpoint | 3.3.4 | ↳ Criar CategoriaController (CRUD) | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Endpoint | 3.3.5 | ↳ Criar AvaliacaoController (criar e listar avaliações) | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Implementação | 3.3.6 | ↳ Criar DTOs de request e response para todos os controllers | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Implementação | 3.3.7 | ↳ Implementar paginação, ordenação e filtros nas listagens | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Validação | 3.3.8 | ↳ Validação de entrada com Bean Validation (@NotNull, @Valid) | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Implementação | 3.3.9 | ↳ Criar handler global de exceções (GlobalExceptionHandler) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Testes | 3.3.10 | ↳ Testes unitários de todos os Services do marketplace | 5h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
🗂 PAI | 3.4 | Marketplace - Backend Regras | 24h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Regra de Negócio | 3.4.1 | ↳ Implementar controle de estoque (reservar ao criar pedido) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Regra de Negócio | 3.4.2 | ↳ Implementar liberação de estoque ao cancelar pedido | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Regra de Negócio | 3.4.3 | ↳ Implementar máquina de estados do pedido (CRIADO→PAGO→ENVIADO→ENTREGUE) | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Regra de Negócio | 3.4.4 | ↳ Implementar cálculo de frete (simulado ou integrado) | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Regra de Negócio | 3.4.5 | ↳ Implementar aplicação de cupons de desconto | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Segurança | 3.4.6 | ↳ Implementar restrição de compra por role (apenas USER) | 2h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Implementação | 3.4.7 | ↳ Implementar notificação por email ao atualizar status do pedido | 4h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
Testes | 3.4.8 | ↳ Testes de regras de negócio com cenários de borda | 3h | Mês 5–6 | Java / Spring Boot
🗂 PAI | 3.5 | Marketplace - Frontend Web | 48h | Mês 5–6 | Angular
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 3.5.1 | ↳ Criar módulo Marketplace com lazy loading | 2h | Mês 5–6 | Angular
Tela | 3.5.2 | ↳ Tela: Catálogo de produtos com filtros e busca | 6h | Mês 5–6 | Angular
Tela | 3.5.3 | ↳ Tela: Detalhe do produto com galeria de imagens | 4h | Mês 5–6 | Angular
Componente | 3.5.4 | ↳ Componente: Carrinho de compras (sidebar/drawer) | 5h | Mês 5–6 | Angular
Tela | 3.5.5 | ↳ Tela: Checkout com resumo e endereço de entrega | 5h | Mês 5–6 | Angular
Implementação | 3.5.6 | ↳ Integrar Mercado Pago Brick na tela de checkout | 4h | Mês 5–6 | Angular
Tela | 3.5.7 | ↳ Tela: Meus pedidos com histórico e status | 4h | Mês 5–6 | Angular
Tela | 3.5.8 | ↳ Tela: Dashboard do PetShop (gerenciar produtos e pedidos) | 6h | Mês 5–6 | Angular
Componente | 3.5.9 | ↳ Componente: Avaliação de produto (estrelas + comentário) | 3h | Mês 5–6 | Angular
UX | 3.5.10 | ↳ Responsividade e ajuste mobile-first | 4h | Mês 5–6 | Angular
Testes | 3.5.11 | ↳ Testes manuais e automatizados E2E do marketplace | 5h | Mês 5–6 | Angular
🗂 PAI | 3.6 | Marketplace - Frontend Mobile | 32h | Mês 5–6 | Flutter
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Config | 3.6.1 | ↳ Criar módulo de navegação para o Marketplace no app | 2h | Mês 5–6 | Flutter
Tela | 3.6.2 | ↳ Tela: Catálogo de produtos com scroll infinito | 5h | Mês 5–6 | Flutter
Tela | 3.6.3 | ↳ Tela: Detalhe do produto | 4h | Mês 5–6 | Flutter
Componente | 3.6.4 | ↳ Componente: Carrinho de compras (floating button + bottom sheet) | 4h | Mês 5–6 | Flutter
Tela | 3.6.5 | ↳ Tela: Checkout mobile | 5h | Mês 5–6 | Flutter
Implementação | 3.6.6 | ↳ Integrar Mercado Pago SDK Mobile | 4h | Mês 5–6 | Flutter
Tela | 3.6.7 | ↳ Tela: Histórico de pedidos | 4h | Mês 5–6 | Flutter
Validação | 3.6.8 | ↳ Testes no dispositivo físico (Android e iOS se possível) | 4h | Mês 5–6 | Flutter
🗂 PAI | 3.7 | Mercado Pago Split | 32h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Estudo | 3.7.1 | ↳ Estudar documentação Marketplace/Split Payment do Mercado Pago | 3h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Config | 3.7.2 | ↳ Configurar conta Marketplace no Mercado Pago (aplicação) | 2h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Implementação | 3.7.3 | ↳ Implementar fluxo OAuth para vinculação de conta do PetShop | 4h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Modelagem | 3.7.4 | ↳ Criar entidade PetShopPaymentConfig (access_token, seller_id) | 2h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Implementação | 3.7.5 | ↳ Implementar criação de preferência com split (fee + vendedor) | 4h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Regra de Negócio | 3.7.6 | ↳ Implementar cálculo da taxa da plataforma por pedido | 3h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Implementação | 3.7.7 | ↳ Implementar repasse automático ao vendedor via API | 4h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Validação | 3.7.8 | ↳ Testar split payment em ambiente sandbox com 2 contas | 4h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Homologação | 3.7.9 | ↳ Homologação e aprovação do fluxo de split pelo Mercado Pago | 4h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
Testes | 3.7.10 | ↳ Criar testes automatizados do fluxo de split | 2h | Mês 5–6 | Mercado Pago / Backend
🗂 PAI | 3.8 | Performance DB | 16h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Análise | 3.8.1 | ↳ Analisar queries lentas com EXPLAIN ANALYZE | 2h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Otimização | 3.8.2 | ↳ Criar índices em colunas de busca frequente (produto.nome, pedido.status) | 3h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Otimização | 3.8.3 | ↳ Implementar paginação keyset (cursor-based) nas listagens grandes | 3h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Config | 3.8.4 | ↳ Configurar connection pool (HikariCP) com tamanho adequado | 2h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Implementação | 3.8.5 | ↳ Configurar Redis para cache de catálogo e sessões | 3h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
Validação | 3.8.6 | ↳ Load test com k6 ou JMeter e validar melhorias | 3h | Mês 5–6 | MySQL / Infraestrutura
🗂 PAI | 3.9 | Testes - Cobertura Final | 16h | Mês 5–6 | Testes
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Análise | 3.9.1 | ↳ Auditar relatório Jacoco e identificar classes sem cobertura | 2h | Mês 5–6 | Testes
Testes | 3.9.2 | ↳ Escrever testes unitários para atingir 70% no backend | 5h | Mês 5–6 | Testes
Análise | 3.9.3 | ↳ Auditar cobertura frontend com Istanbul/Karma | 1h | Mês 5–6 | Testes
Testes | 3.9.4 | ↳ Escrever testes unitários Angular para atingir 50% no frontend | 4h | Mês 5–6 | Testes
Validação | 3.9.5 | ↳ Executar suite completa e corrigir testes falhos | 2h | Mês 5–6 | Testes
Infra | 3.9.6 | ↳ Configurar quality gate no CI/CD (bloquear PR se < threshold) | 2h | Mês 5–6 | Testes
🗂 PAI | 3.10 | Documentação Final | 12h | Mês 5–6 | Documentação
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Docs | 3.10.1 | ↳ Revisar e completar todos os endpoints no Swagger/OpenAPI | 3h | Mês 5–6 | Documentação
Docs | 3.10.2 | ↳ Exportar coleção Postman completa da API | 1h | Mês 5–6 | Documentação
Docs | 3.10.3 | ↳ Escrever README final com arquitetura e instruções de setup | 2h | Mês 5–6 | Documentação
Docs | 3.10.4 | ↳ Criar diagrama de fluxo de pagamento e split | 2h | Mês 5–6 | Documentação
Demo | 3.10.5 | ↳ Gravar vídeo demo do projeto (web + mobile) | 4h | Mês 5–6 | Documentação
🗂 PAI | 3.11 | Code Review Final | 8h | Mês 5–6 | Gestão / Qualidade
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Review | 3.11.1 | ↳ Revisão de código backend (segurança, performance, boas práticas) | 2h | Mês 5–6 | Gestão / Qualidade
Review | 3.11.2 | ↳ Revisão de código frontend Angular | 2h | Mês 5–6 | Gestão / Qualidade
Review | 3.11.3 | ↳ Revisão de código Flutter | 2h | Mês 5–6 | Gestão / Qualidade
Refatoração | 3.11.4 | ↳ Refatorações finais identificadas nos reviews | 2h | Mês 5–6 | Gestão / Qualidade
🗂 PAI | 3.12 | Buffer Imprevistos | 8h | Mês 5–6 | Gestão
Tipo | ID | Subtarefa | Horas | Mês | Tecnologia | Dev
Bug Fix | 3.12.1 | ↳ Correção de bugs críticos encontrados em testes finais | 3h | Mês 5–6 | Gestão
Ajuste | 3.12.2 | ↳ Ajustes de UI/UX solicitados após demo interna | 2h | Mês 5–6 | Gestão
Infra | 3.12.3 | ↳ Resolução de problemas de ambiente (CI/CD, Docker, deploy) | 2h | Mês 5–6 | Gestão
Gestão | 3.12.4 | ↳ Reunião de retrospectiva e lições aprendidas | 1h | Mês 5–6 | Gestão
TOTAL EPIC 3 |  | 85 subtarefas ¦ 12 tarefas pai | 260h