PLANEJAMENTO Escola de T.I.

MyBuddy - Plataforma de Adoção de Pets

Roadmap Técnico e Distribuição de Horas

Carga Horária Total: 800 horas

Período: 6 meses

1. Visão Geral do Projeto

O MyBuddy é uma plataforma completa para adoção de animais de estimação, conectando ONGs, pet shops e adotantes em um ecossistema digital integrado.

## Stack Tecnológica

Backend: Java 21 + Spring Boot 3.5.5 + Spring Security + JWT

Frontend Web: Angular (migração de HTML/CSS/JS)

Mobile: Flutter (Android, iOS, Web)

Autenticação: Keycloak (OpenID Connect)

Pagamentos: Mercado Pago API (Split Payment)

Infraestrutura: Docker + Docker Compose

Banco de Dados: MySQL (produção) / H2 (desenvolvimento)

## Funcionalidades Principais

### Core Features

Sistema completo de adoção de pets

Cadastro e gerenciamento de pets por ONGs

Feed de pets disponíveis com filtros avançados

Manifestação de interesse e aprovação de adoção

Sistema de doações monetárias

Integração com Mercado Pago

Transparência de doações recebidas

Marketplace de produtos para pets

Catálogo de produtos de pet shops parceiras

Carrinho de compras e checkout

Split Payment (comissão para plataforma)

Aplicativo móvel multiplataforma (Flutter)

# 2. Distribuição de Horas - 800h Totais

O projeto está dividido em 3 Epics principais, distribuídos ao longo de 6 meses de desenvolvimento.

| Epic | Horas | % Total | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 1: Ponto de Partida | 200h | 25% | ~5 sem |
| Epic 2: Meio da Jornada | 340h | 42.5% | ~9 sem |
| Epic 3: Fim da Jornada | 260h | 32.5% | ~7 sem |
| TOTAL | 800h | 100% | 6 meses |

# 3. EPIC 1: Ponto de Partida (200h)

Objetivo: Solidificar fundação técnica do projeto

| Tarefa | Horas | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Otimização de código + Lombok | 20h | Refatoração completa |
| Keycloak - Setup | 16h | Instalação e configuração |
| Keycloak - Integração Backend | 24h | Migração Spring Security |
| Keycloak - Integração Frontend | 16h | OpenID Connect flows |
| Angular - Setup Projeto | 12h | Estrutura base |
| Angular - Componentes Base | 20h | Biblioteca componentes |
| Angular - Design System | 24h | Tokens e documentação |
| Docker - Compose Completo | 16h | Containerização |
| Code Review + Documentação | 24h | ADRs e documentação |
| Testes Backend - Inicial | 28h | Setup JUnit, 30% cobertura |
| TOTAL EPIC 1 | 200h | ~5 semanas |

# 4. EPIC 2: Meio da Jornada (340h)

Objetivo: Expandir funcionalidades core e desenvolver aplicativo móvel

| Tarefa | Horas | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Angular - Migração Completa | 80h | Todas as telas |
| Angular - Integração API | 24h | Services e interceptors |
| Mercado Pago - Estudos | 12h | Documentação e sandbox |
| Mercado Pago - Backend | 32h | SDK, endpoints, webhooks |
| Mercado Pago - Frontend | 24h | Checkout e confirmação |
| Espaço Doação | 20h | Página institucional |
| Flutter - Setup + Estudos | 20h | Instalação e arquitetura |
| Flutter - Telas Principais | 60h | Login, Feed, Perfil |
| Flutter - Integração API | 24h | HTTP, auth, errors |
| Flutter - Features Nativas | 16h | Camera, galeria, upload |
| Testes - Backend Avançado | 20h | 60% cobertura |
| Testes - Frontend E2E | 8h | Cypress fluxos críticos |
| TOTAL EPIC 2 | 340h | ~9 semanas |

# 5. EPIC 3: Fim da Jornada (260h)

Objetivo: Marketplace completo e preparação para apresentação

| Tarefa | Horas | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Marketplace - Planejamento | 8h | Modelagem e wireframes |
| Marketplace - Backend Entities | 24h | PetShop, Produto, Pedido |
| Marketplace - Backend CRUD | 32h | Controllers e Services |
| Marketplace - Backend Regras | 24h | Estoque e cálculos |
| Marketplace - Frontend Web | 48h | Catálogo, Carrinho |
| Marketplace - Frontend Mobile | 32h | Adaptação Flutter |
| Mercado Pago Split | 32h | API Split e homologação |
| Performance DB | 16h | Índices e otimizações |
| Testes - Cobertura Final | 16h | 70% backend, 50% frontend |
| Documentação Final | 12h | Swagger e vídeo demo |
| Code Review Final | 8h | Refatoração final |
| Buffer Imprevistos | 8h | Bugs e ajustes |
| TOTAL EPIC 3 | 260h | ~7 semanas |

# 6. Cronograma Mensal

Distribuição realista de horas ao longo dos 6 meses de desenvolvimento, considerando períodos de setup, desenvolvimento intensivo e polimento final.

| Mês | Horas | Foco Principal |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | 120h | Setup e fundação (Keycloak, Docker, Angular base) |
| Mês 2 | 140h | Angular completo + Keycloak integrado |
| Mês 3 | 140h | Mercado Pago + Testes backend/frontend |
| Mês 4 | 160h | Flutter completo (maior esforço do projeto) |
| Mês 5 | 140h | Marketplace web + mobile |
| Mês 6 | 100h | Polimento, documentação e apresentação |
| TOTAL | 800h | Projeto completo e documentado |

# 7. Ferramentas de Tracking

Para garantir o controle preciso das 800 horas será usado uma ferramenta de tracking.

## O Que Deve Ser Trackeado

Desenvolvimento de código (backend, frontend, mobile)

Code review e refatoração

Estudos de tecnologias (Keycloak, Flutter, Mercado Pago)

Leitura de documentação técnica

Configuração de ambiente e troubleshooting

Escrita de testes automatizados

Documentação (README, Swagger, ADRs)

Reuniões de planejamento e alinhamento

Apresentações ao mentor

Preparação da apresentação final

# 8. Distribuição de Horas por Tecnologia

Breakdown detalhado das 800 horas organizadas por stack tecnológica, útil para demonstrar abrangência do projeto.

| Tecnologia/Área | Horas | % do Total |
| --- | --- | --- |
| Backend (Java/Spring Boot) | 180h | 22.5% |
| Frontend Web (Angular) | 220h | 27.5% |
| Mobile (Flutter) | 140h | 17.5% |
| Testes (Backend + Frontend + Mobile) | 64h | 8% |
| Infraestrutura (Docker + Deploy) | 60h | 7.5% |
| Documentação | 48h | 6% |
| Gestão e Planejamento | 48h | 6% |
| Estudos e Pesquisa | 40h | 5% |
| TOTAL | 800h | 100% |

# 9. Perguntas para Validação com o Mentor

Questões críticas para alinhar expectativas e garantir viabilidade do roadmap:

## Escopo e Requisitos

Todas as funcionalidades planejadas (Angular, Flutter, Marketplace) são obrigatórias ou podemos priorizar qualidade sobre quantidade?

Keycloak é requisito hard ou a autenticação JWT atual é aceitável?

O aplicativo móvel precisa ser nativo em Flutter ou PWA é aceitável?

Marketplace faz parte do escopo do TCC ou pode ser classificado como "trabalhos futuros"?

## Critérios de Avaliação

Qual o peso de cada critério: código limpo, features implementadas, cobertura de testes, documentação?

Deploy em produção é obrigatório para a apresentação final ou demo local é suficiente?

Qual a meta de cobertura de testes esperada (60%? 70%? 80%)?

## Prazo e Entregas

Qual a data exata de entrega final do TCC?

Haverá apresentações parciais intermediárias além da final?

Como devemos comprovar as 800 horas (planilha, ferramenta específica, commits)?

## Recursos e Infraestrutura

Existe budget disponível para serviços cloud (Mercado Pago produção, hosting, Cloudinary)?

Para build iOS do Flutter, algum membro da equipe tem acesso a Mac + Apple Developer Account?

# 10. Principais Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizado Flutter | +30-40h | POC antecipado, tutorial oficial |
| Keycloak complexo em produção | HTTPS obrigatório | Usar Docker, não customizar tema |
| Mercado Pago homologação | 1-2 semanas validação | Iniciar no mês 1, fallback sandbox |
| Marketplace vira monstro | Escopo infinito | MVP básico, sem estorno complexo |
| Angular em paralelo com backend | Quebra integração | Manter HTML funcionando em paralelo |

# 11. Conclusão

Este roadmap técnico apresenta um planejamento detalhado e realista para o desenvolvimento do MyBuddy ao longo de 6 meses, totalizando as 800 horas obrigatórias do TCC.

O projeto está estruturado em 3 Epics bem definidos, cada um com entregas claras e mensuráveis. A distribuição de horas considera:

Tempo de setup e aprendizado de novas tecnologias

Desenvolvimento incremental e iterativo

Code review e refatoração contínua

Testes automatizados e documentação

Buffer para imprevistos e ajustes

Com disciplina no tracking de horas e execução focada, a equipe conseguirá entregar um projeto completo, funcional e bem documentado, atendendo aos requisitos acadêmicos e demonstrando domínio técnico em múltiplas tecnologias modernas.

## Próximos Passos Imediatos:

Validar roadmap com o professor

Configurar ferramenta de tracking (Toggl ou Clockify)

Iniciar Epic 1 na próxima semana

Dividir responsabilidades entre membros da equipe